## Sheet1
下位机功能测试表
编号 | 功能 | 测试时间 | 测试情况 | 问题原因 | 解决时间
1 | 下位机10S一次的心跳包 | 2023-05-15 | 暂未发现问题 | / | /
|  | 2023-05-16 | 心跳包的流水号异常 | 流水号的自增键放在了循环体里面了 | 2023-05-16
2 | 下位机7天一次时钟同步 | 2023-05-15 | 只测试了上电的时钟同步（ 7天一次的时间同步需要长跑测试） | / | /
3 | 上位机请求下位机运行环境功能 | 2023-05-15 | 下位机的主机与从机之间的数据无法解析成功 | 下位机的主机与从机的数据协议格式不对等 | 2023-05-15
|  | 2023-05-16 | 温湿度传感器的数据始终无法读出 | 该型号温湿度的默认波特率为4800，而程序移植的是9600 | 2023-05-16
|  | 2023-05-16 | GPSIMU气压传感器的数据读出始终乱码 | 该型号的传感器的传输信号是TTL，而板子实际只有232与485 | 2023-05-16
|  | 2023-05-16 | GPSIMU气压传感器读取数据导致任务假死 | GPSIMU气压传感器读取数据具有死等的条件 | 2023-05-16
|  | 2023-05-16 | 上位机获取到的电压电流数据与实际猜想有差异 | 在获取获取从机解析数据时，赋值两方顺序写反了 | 2023-05-16
|  | 2023-05-18 | 接地值存在异常 | 数据判断过程中使用的数据单位没有一致就进行了判断 | 2023-05-18
|  | 2023-05-22 | 验证了漏水检测的值（使用了湿纸巾进行了测试，无问题） | / | /
4 | 下位机运行灯 | 2023-05-15 | 运行灯上电就亮了一瞬间 | 该两个运行灯的控制口，在后面又被初始化成AD采样口 | 2023-05-15
5 | 上位机控制下位机进行继电控制 | 2023-05-15 | 预留的12V继电控制与预留的48V继电控制互换了 | 下位机未按照实际的通信协议解析 | 2023-05-15
|  | 2023-05-18 | 继电控制状态保存的功能测试成功 | / | /
6 | 上位机请求输出端口状态 | 2023-05-16 | 下位机主机无法解析下位机从机的数据 | 从机发送数据时未加约定结束符 | 2023-05-16
|  | 2023-05-16 | 上位机接收到了数据，但不清楚数据的真实性，因为没有外载检测电路 | / | /
7 | 上位机请求下位机重启 | 2023-05-17 | 下位机主板能够重启，根据实际情况准备新增从板一起重启 | / | /
|  | 2023-05-17 | 改版后程序，下位机从板无法重启 | 应该使用任务切换的休眠延迟函数，而实际使用了正常的等待延迟函数 | 2023-05-17
8 | 文件系统 | 2023-05-22 | 验证了对于空TF存储卡的自动创建存储功能 | / | /
|  | 2023-05-22 | 验证了运行数据文件的存储准确性 | / | /
|  | 2023-05-23 | 上位机获取下位机文件遇到上位机处理下位机字符串出错的问题 | C语言中的字符串以'\0'为结束符，而上位机处理中并不带此逻辑，因此出现了问题 | 2023-05-23
9 | 看门狗 | 2023-05-23 | 对各个任务逐一添加死循环强制验证看门狗成功，并 形成日志记录（没有任务延迟切换的死循环无法进行日志记录,单核系统的缺陷无法用程序弥补，但以对所有的任务中的死循环都进行了排查，添加了延迟切换函数） | / | /
10 | 全数据准确性验证 | 2023-05-22 | 下位机获取的数据均无异常，逼近理论值(但是漏水检测电路出现异常是无法判定是否时漏水，也有可能时漏水线线路问题导致（许凌月分析的）) | / | /