## 工作表1
浙大小浮子项目生产进度计划表
序号 | 工作内容 |  |  |  | 负责人 | 完成时间 | 完成情况
1 | 总体设计 | 项目排产 | 项目启动会 | 根据项目排产单，召开项目启动会，安排相关工作
2 |  | 项目设计 | 设备清单、工艺文件清单整理 | 编制设备清单、工艺文件清单
3 |  |  | 详细输入确定 | 沟通详细输入
4 |  |  | 生产工艺文件 | 编制生产工艺文件
5 |  |  | ITP | ITP编制完成
6 |  |  | 出厂试验大纲 | 编制出厂试验大纲
7 | 项目生产 | 电极和传感器 | 电导率电极 | 工艺文件编制
8 |  |  |  | 工艺文件签发下达到生产
9 |  |  |  | 采购下单
10 |  |  |  | 到货
11 |  |  |  | 仓库报价并检验完成到开单领出
12 |  |  |  | 基础数据显示测试
13 |  |  |  | 性能测试（必要的话）
14 |  |  | pH电极 | 工艺文件编制
15 |  |  |  | 工艺文件签发下达到生产
16 |  |  |  | 采购下单
17 |  |  |  | 到货
18 |  |  |  | 仓库报价并检验完成到开单领出
19 |  |  |  | 基础数据显示测试
20 |  |  |  | 性能测试（必要的话）
21 |  |  | 溶解氧电极 | 工艺文件编制
22 |  |  |  | 工艺文件签发下达到生产
23 |  |  |  | 采购下单
24 |  |  |  | 到货
25 |  |  |  | 仓库报价并检验完成到开单领出
26 |  |  |  | 基础数据显示测试
27 |  |  |  | 性能测试（必要的话）
28 |  |  | 水中油传感器 | 工艺文件编制
29 |  |  |  | 工艺文件签发下达到生产
30 |  |  |  | 采购下单
31 |  |  |  | 到货
32 |  |  |  | 仓库报价并检验完成到开单领出
33 |  |  |  | 基础数据显示测试
34 |  |  |  | 性能测试（必要的话）
35 |  |  | 氨氮传感器 | 工艺文件编制
36 |  |  |  | 工艺文件签发下达到生产
37 |  |  |  | 采购下单
38 |  |  |  | 到货
39 |  |  |  | 仓库报价并检验完成到开单领出
40 |  |  |  | 基础数据显示测试
41 |  |  |  | 性能测试（必要的话）
42 |  | 电路板 | 采样电路板 | 根据曲老师意见初定方案
43 |  |  |  | 原理图pH部分设计完成
44 |  |  |  | 原理图电导率部分设计完成
45 |  |  |  | 原理图温度部分设计完成
46 |  |  |  | 原理图全部设计完成
47 |  |  |  | 器件筛除完成
48 |  |  |  | PCB-pH部分设计完成
49 |  |  |  | PCB-电导率部分设计完成
50 |  |  |  | PCB-温度部分设计完成
51 |  |  |  | PCB全部绘制完成
52 |  |  |  | 工艺文件编制完成
53 |  |  |  | 工艺文件签发并下达到生产
54 |  |  |  | 采购下单
55 |  |  |  | 采购到货
56 |  |  |  | 仓库报价并检验完成到开单领出
57 |  |  |  | 其余器件焊接
58 |  |  |  | 成板后的接口测试
59 |  |  |  | 板级型式试验：高低温试验
60 |  |  |  | 板级型式试验：振动试验
61 |  |  | 电能管理板 | 根据曲老师意见初定方案
62 |  |  |  | 电源转换原理图完成
63 |  |  |  | 电源输出原理图完成
64 |  |  |  | 自毁功能原理图完成
65 |  |  |  | 开关控制原理图完成
66 |  |  |  | 原理图设计完成
67 |  |  |  | 器件筛除完成
68 |  |  |  | PCB-电源转换原理图完成
69 |  |  |  | PCB-电源输出原理图完成
70 |  |  |  | PCB-自毁功能原理图完成
71 |  |  |  | PCB-开关控制原理图完成
72 |  |  |  | PCB设计完成
73 |  |  |  | 工艺文件编制完成
74 |  |  |  | 工艺文件签发并下达到生产
75 |  |  |  | 采购下单
76 |  |  |  | 采购到货
77 |  |  |  | 仓库报价并检验完成到开单领出
78 |  |  |  | 其余器件焊接
79 |  |  |  | 成板后的接口测试
80 |  |  |  | 板级型式试验：高低温试验
81 |  |  |  | 板级型式试验：振动试验
82 |  |  | 数据采集板 | 根据曲老师意见初定方案
83 |  |  |  | 电源部分原理图设计完成
84 |  |  |  | 控制部分原理图设计完成
85 |  |  |  | 通信接口原理图设计完成
86 |  |  |  | 温湿度监测部分原理图设计完成
87 |  |  |  | MCU部分原理图设计完成
88 |  |  |  | AD采样部分原理图设计完成
89 |  |  |  | 叶绿素传感器部分原理图设计完成
90 |  |  |  | 水中油传感器部分原理图设计完成
91 |  |  |  | 开关电路部分原理图设计完成
92 |  |  |  | 继电控制部分原理图设计完成
93 |  |  |  | 存储卡部分原理图设计完成
94 |  |  |  | 低功耗功能部分原理图设计完成
95 |  |  |  | 远程版本更新部分原理图设计完成
96 |  |  |  | 原理图全部设计完成
97 |  |  |  | 器件筛除完成
98 |  |  |  | PCB-电源部分设计完成
99 |  |  |  | PCB-控制部分设计完成
100 |  |  |  | PCB-通信接口设计完成
101 |  |  |  | PCB-温湿度监测部分设计完成
102 |  |  |  | PCB-MCU部分设计完成
103 |  |  |  | PCB-AD采样部分设计完成
104 |  |  |  | PCB-叶绿素传感器部分设计完成
105 |  |  |  | PCB-水中油传感器部分设计完成
106 |  |  |  | PCB-开关电路部分设计完成
107 |  |  |  | PCB-继电控制部分设计完成
108 |  |  |  | PCB-存储卡部分设计完成
109 |  |  |  | PCB-低功耗功能部分设计完成
110 |  |  |  | PCB-远程版本更新部分设计完成
111 |  |  |  | PCB全部设计完成
112 |  |  |  | 工艺文件编制完成
113 |  |  |  | 工艺文件签发并下达到生产
114 |  |  |  | 采购下单
115 |  |  |  | 采购到货
116 |  |  |  | 仓库报价并检验完成到开单领出
117 |  |  |  | 其余器件焊接
118 |  |  |  | 成板后的接口测试
119 |  |  |  | 板级型式试验：高低温试验
120 |  |  |  | 板级型式试验：振动试验
121 |  | 设备部件 | 电池 | 详细输入确定，串并联数、尺寸设计等
122 |  |  |  | 物料号建立
123 |  |  |  | 工艺文件编制
124 |  |  |  | 工艺文件签发下达到生产
125 |  |  |  | 采购下单
126 |  |  |  | 到货
127 |  |  |  | 仓库报价并检验完成到开单领出
128 |  |  |  | 基础测试
129 |  |  | 4G模块/北斗模块（海电院） | 物料号建立
130 |  |  |  | 工艺文件编制
131 |  |  |  | 工艺文件签发下达到生产
132 |  |  |  | 采购下单
133 |  |  |  | 到货
134 |  |  |  | 仓库报价并检验完成到开单领出
135 |  |  |  | 4G功能模块测试
136 |  |  |  | 北斗短报文功能模块测试
137 |  |  |  | 板级型式试验：高低温试验
138 |  |  |  | 板级型式试验：振动试验
139 |  | 机械结构 | 内框架 | 确认所有安装设备清单、尺寸、重量、接口等信息
140 |  |  |  | 布局考虑走线等
141 |  |  |  | 三维出图
142 |  |  |  | 三维内部初评审
143 |  |  |  | 三维完成
144 |  |  |  | 二维出图
145 |  |  |  | 二维内部初评审
146 |  |  |  | 二维完成
147 |  |  |  | 工艺文件编制完成
148 |  |  |  | 工艺文件签发
149 |  |  |  | 采购下单
150 |  |  |  | 到货
151 |  |  |  | 仓库报价并检验完成到开单领出
152 |  |  |  | 所有部件内框架装配完成
153 |  |  | 外腔体 | 根据输入约束、传感器等尺寸限制确定大小
154 |  |  |  | 布局考虑走线等
155 |  |  |  | 三维出图
156 |  |  |  | 三维内部初评审
157 |  |  |  | 三维完成
158 |  |  |  | 二维出图
159 |  |  |  | 二维内部初评审
160 |  |  |  | 二维完成
161 |  |  |  | 工艺文件编制完成
162 |  |  |  | 工艺文件签发
163 |  |  |  | 采购下单
164 |  |  |  | 到货
165 |  |  |  | 仓库报价并检验完成到开单领出
166 |  |  |  | 与内框架匹配安装
167 |  | 远程管理平台 | 下位机 | 数采硬件接口需求确认
168 |  |  |  | 上位机通信协议接口确认
169 |  |  |  | 整体框架结构搭建
170 |  |  |  | 子模块-AD采样模拟量，包括电压、电流等
171 |  |  |  | 子模块-数字量控制信号
172 |  |  |  | 子模块-温湿度传感器集成
173 |  |  |  | 子模块-通信接口测试集成
174 |  |  |  | 子模块-采样电路即pH、电导率、溶解氧集成
175 |  |  |  | 子模块-叶绿素传感器集成
176 |  |  |  | 子模块-水中油传感器集成
177 |  |  |  | 子模块-SD卡存储
178 |  |  |  | 子模块-低功耗模式完成
179 |  |  |  | 子模块-远程版本更新完成
180 |  |  |  | 子模块-自毁逻辑设计完成
181 |  |  |  | 子模块-总控制开关逻辑完成
182 |  |  |  | 子模块-北斗定位功能完成
183 |  |  |  | 总体功能单机联调测试
184 |  |  | 上位机 | 下位机通信协议接口确认
185 |  |  |  | 平台端数据集成方式确认，数据库ortcp传输
186 |  |  |  | 整体框架结构搭建
187 |  |  |  | 根据功能进行界面设计-主界面
188 |  |  |  | 根据功能进行界面设计-数据展示
189 |  |  |  | 根据功能进行界面设计-控制结构
190 |  |  |  | 数据库设计
191 |  |  |  | 电压、电流数据解析部分代码编制
192 |  |  |  | 数字量控制信号部分代码编制
193 |  |  |  | 温湿度传感器集成部分代码编制
194 |  |  |  | 采样电路即pH、电导率、溶解氧数据解析部分代码编制
195 |  |  |  | 叶绿素传感器部分代码编制
196 |  |  |  | 水中油传感器集成部分代码编制
197 |  |  |  | 本地存储部分代码编制
198 |  |  |  | 低功耗模式开启部分代码编制
199 |  |  |  | 远程版本更新功能部分代码编制
200 |  |  |  | 总控制开关控制逻辑部分代码编制
201 |  |  |  | 北斗定位功能解析部分代码编制
202 |  |  |  | 总体功能单机联调测试
203 |  |  | 远程网站 | 平台端数据集成方式确认，数据库ortcp传输
204 |  |  |  | 整体框架结构搭建
205 |  |  |  | 主屏幕设计
206 |  |  |  | 主界面设计稿评审
207 |  |  |  | 主界面设计稿修缮完成并定稿
208 |  |  |  | 主界面流程下达到采购
209 |  |  |  | 主界面采购下单
210 |  |  |  | 主界面设计完成并交付
211 |  |  |  | 主界面接口对接测试
212 |  |  |  | 主界面验收
213 |  |  |  | 前端界面设计-实时数据显示
214 |  |  |  | 前端界面设计-历史数据查询
215 |  |  |  | 前端界面设计-GPS地理位置显示
216 |  |  |  | 前端界面设计-趋势数据显示
217 |  |  |  | 前端界面设计-热力图显示
218 |  |  |  | 前端全部设计完成后评审
219 |  |  |  | 前端全部设计优化并定稿
220 |  |  |  | 后台代码设计-实时数据显示
221 |  |  |  | 后台代码设计-历史数据查询
222 |  |  |  | 后台代码设计-GPS地理位置显示
223 |  |  |  | 后台代码设计-趋势数据显示
224 |  |  |  | 后台代码设计-热力图显示
225 |  |  |  | 前后端统一测试
226 |  |  |  | 上位机数据接入测试
227 | 质量检测 | 机械结构 | 水密实验 | 密封腔体单独进行（带接插件）
228 |  | 系统联调 | 上下位机功能调试-内部电压电流数据获取
229 |  |  | 上下位机功能调试-温湿度数据获取
230 |  |  | 上下位机功能调试-低功耗功能测试
231 |  |  | 上下位机功能调试-sd卡数据获取测试
232 |  |  | 上下位机功能调试-远程版本功能新测试
233 |  |  | 上下位机功能调试-北斗短报文通信接测试、GPS坐标获取测试
234 |  |  | 上下位机功能调试-采样电路（pH、溶解氧、温度、电导率）数据获取测试
235 |  |  | 上下位机功能调试-水中油传感器数据获取测试
236 |  |  | 上下位机功能调试-叶绿素传感器数据获取测试
237 |  |  | 上下位机功能调试-周期控制逻辑功能测试
238 |  |  | 上下位机功能调试-总控制开关功能测试
239 |  |  | 上下位机功能调试-自毁功能测试
240 |  |  | 上位机平台联调-数据库存储测试
241 |  |  | 上位机平台联调-数据实时获取传输显示测试
242 |  |  | 上位机平台联调-历史数据查询显示测试
243 |  |  | 上位机平台联调-多点位呈现测试
244 |  |  | 上位机平台联调-多数据热力图数据展示
245 |  |  | 上位机平台联调-多数据趋势分析测试
246 |  |  | 上位机平台联调-大屏整体效果展示
247 |  | 系统装配 | 采样电路板装配
248 |  |  | 电能管理板装配
249 |  |  | 数采板装配
250 |  |  | 通信模块装配
251 |  |  | 电极、传感器装配
252 |  |  | 电池装配
253 |  |  | 整体走线、完善
254 |  |  | 装入外壳体
255 |  |  | 电极密封处理
256 |  |  | 自毁石墨电极装配
257 |  |  | 内框架装配进外壳儿
258 |  |  | 检查装配结果情况
259 |  | 环境适应性 | 低温试验 | 按质量大纲进行
260 |  |  | 高温试验 | 按质量大纲进行
261 |  |  | 高温贮存试验 | 按质量大纲进行
262 |  |  | 振动试验 | 按质量大纲进行
263 |  | 拷机试验 | 水池拷机试验 | 按质量大纲进行
264 | 出厂发货 | 按要求的应需材料编制（设计方案、装配指导说明、包装方案、用户使用说明书等）
265 |  | 装箱清单整理、包装材料准备
266 |  | 包装入库